МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ДЖУЕН АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

**Социально-значимый проект**

**«**Кабинет физики**»**

Разработала:

 Киле Людмила Ивановна

с.Джуен

2022г.

**Введение**

Идея создания проекта «Кабинет физики и математики» возникла давно так как кабинет ( совмещенный с предметами химии и математики) не имеет достаточного оснащения и оборудования для реализации практической направленности школьного курса физики в современных условиях, т. к. современная школьная программа по физике включает в себя демонстрацию на уроках физических приборов, опытов и часы на проведение лабораторных работ и большинство школьников только в кабинетах естественнонаучных предметов, и главным образом в кабинете физики, могут ознакомиться с технологическими применениями компьютера..

Стремление учителя к использованию современных средств измерения позволяет сделать кабинет ядром естественнонаучной образовательной среды школы, не только по оснащенности, но и внешнему виду самого кабинета, на что и нацелен данный проект.

**Содержание**

1.Введение с.2

2. Часть 1. Краткая информация о проекте. с.4

3. Часть 2. Информация о заявителе. с. 5

4. Часть 3. Описание проекта. с.7

5. Часть 4. Описание деятельности по реализации проекта. с.8

**ЧАСТЬ I**

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Авторы проекта | Киле Людмила Ивановна учитель физики и математики МБОУ ООШ села Джуен |
| Название проекта | **«**Кабинет физики**»** |
| География реализации проекта | Село Джуен Амурского муниципального района |
| Какую проблему решает Ваш проект? | Создание условий для занятия детей , учителей урочной и внеурочной деятельностью по физике и математике в кабинете |
| Краткое описание предполагаемой по проекту деятельности (не более 10 предложений) – что именно предполагается провести в рамках проекта, каким видится основной результат проекта. | В ходе реализации проекта будут проводиться полноценные уроки (с демонстрациями), лабораторные работы способствующих развитию физического интереса к предмету. Будет оформлен кабинет: вставлены стеклопакеты, вместо старых деревянных рам с треснутыми стеклами, затемнение окон для демонстрации фильмов, презентаций на электронной доске, приобретены лабораторные столы для учащихся вместе со стульями, заменены дверные проемы в кабинет и лаборантские.  |
| (Краткое описание исполнителей проекта(не более 10 предложений) | ДиректорКоординаторы проектаГлавный бухгалтер РодителиУчащиеся школы |
| Продолжительность проекта  | 3 месяца |
| Дата начала проекта | 01.02.2023г |
| Дата окончания проекта | 30.04.2023г |
| Запрашиваемые средства гранта  | **215900** |
| Взнос заявителя  | 2000 |
| Общие расходы по намеченному проекту  | 217900 |

**ЧАСТЬ II**

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Джуен Амурского муниципального района Хабаровского края |
| Направление деятельности организации | Осуществление образовательной деятельности |
| Ответственное должностное лицо организации | Самар Маргарита Николаевна, директор |
| Местонахождение организации | 682601, Хабаровский край, Амурский район, село Джуен, ул.Центральная,7 |
| Полный почтовый адрес организации | 682601, ул.Центральная,7, село Джуен, Амурский район, Хабаровский край |
| Юридический адрес организации | 682601, Хабаровский край, Амурский район, село Джуен, ул.Центральная,7 |
| Номер свидетельства о регистрации организации, дата регистрации, а также название органа, проводившего регистрацию | Номер свидетельства о регистрации организации 001784439 серия 27 от 26 октября 2009гМежрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Хабаровскому краю |

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Название организации | ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК г.ХАБАРОВСК |
| ИНН организации | 2706017137 |
| КПП организации, ОКАТО | 270601001 08203000009 |
| Название банка или филиала банка | УФК по Хабаровскому краю (ФУ Амурского МР) МБОУ ООШ села Джуен |
| Адрес филиала банка (город) | г.Хабаровск |
| Расч.счет | 40701810200001000015 |
| Л\счет | 20123061250 |
| БИК | 040813001 |

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО координаторов проекта | Киле Людмила Ивановна |
| Кем является координатор по отношению к заявителю | Учитель физики и математики |
| Рабочий телефон | (42142) 49-7-18 |
| Сотовый и домашний телефон | 8-914-775-58-67 |
| Домашний адрес | с.Джуен, ул. Набережная дом 37 . Амурский район, Хабаровский край, 682601 |
| Номер факса | 8(42142)49709  |
| Адрес электронной почты | djuen@mail.ru |

**ИНФОРМАЦИЯ О БУХГАЛТЕРЕ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО бухгалтера | Козлова Юлия Ивановна |
| Кем является координатор по отношению к заявителю | Главный бухгалтер |
| Рабочий телефон | (42142) 49-7-18 |
| Домашний телефон | (42142) 2-50-51 |
| Домашний адрес | г.Амурск, пр.Комсомольский,д.20,В 51, Хабаровский край, 682601 |
| Номер факса | (42142) 49-7-09  |
| Адрес электронной почты | <kozlovaulia4@yandex.ru> |

**ЧАСТЬ III**

**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.**

 **ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ**

 **ЕЕ АКТУАЛЬНОСТИ ДЛЯ СООБЩЕСТВА.**

 Заниматься можно везде, но гораздо приятнее и интереснее в уютной, светлой, теплой обстановке, располагающей к творческой работе и приятному общению. Самое главное, чтобы у человека было желание. Кто-то занимается предметом серьезно, кто-то для поддержания интереса и удовольствия.

**Цель проекта:**
Создание условий для занятия детей урочной и внеурочной деятельностью по физике и математике.

**Задачи проекта:**

1. Организация и проведение ремонтных мероприятий в кабинете.

2. Создание дополнительных условий для социализации детей.

**Как будет реализован проект:**
 К осуществлению проекта будут привлечены специалисты: учителя физики и математики, дети – участники проекта, а также педагоги, родители. В начале проекта предполагается провести собрание, на котором участники проекта познакомятся с целью проекта, его содержанием. Проект будет реализован в форме уроков и занятий внеурочной деятельности.

В ходе реализации проекта будет разработан и проведён цикл мероприятий, способствующих развитию физико – математического интереса детей. Будет организованна совместная деятельность старших школьников взрослых (родителей, педагогов), которая будет способствовать самореализации каждого ребёнка и взаимообщению всех.

**ЧАСТЬ IV.**

**ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.**

**Целевая группа.**

Характеристика целевой группы:

- школьники;

- родители;

- педагоги.

## ****Механизм реализации Проекта****

**Проект осуществляется в очной форме.**

**Ресурсное обеспечение:**

Для осуществления данного социально-значимого Проекта имеются:

- помещение на базе МБОУ ООШ села Джуен (кабинет физики и математики)

- кадровое обеспечение (Киле Людмила Ивановна – учитель физики и математики);

- разработан календарно-тематический план мероприятий.

Для работы необходим материальный ресурс:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование (наименование) | Цена за единицу (руб) | Количество(шт) | Сумма (руб) |
| Стеклопакеты | 18 000 | 5 | 90 000 |
| Столы лабораторные | 6400 | 6 | 38 400 |
| Стулья ученические | 3000 | 17 | 51 000 |
| Рулонные шторы (для затемнения) | 2 500 | 3 | 7 500 |
| Двери двухстворчатые с дверной коробкой | 13 000 | 1 | 13 000 |
| Двери межкомнатные | 8 000 | 2 | 16 000 |
| Итого:  |  | 41 | **215900**  |

**Финансовое обоснование проекта**

(предварительные расчёты по материально- техническому

 и финансовому обеспечению проекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статья расходов | Взнос заявителя, руб | Финансирование в рамках проекта, руб |
| 1.Приобретение оборудования | 2 000 | 215900 |
| 2. Транспортные расходы | 0 |  0 |
| **Итого** | **2 000** | **217900** |

**Пояснение к бюджету:** Все участники проекта работают на добровольной основе.

**ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА**

Физико-математические мероприятия и соревнования – неотъемлемая часть в деятельности  образовательного учреждения. Организация физико-математических, внеурочных мероприятий, дружеских тематических встреч.

**РЕЗЮМЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.**

 Директор учреждения Самар Маргарита Николаевна имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в должности 20 лет, общий педагогический стаж 49 лет.

 Главный бухгалтер Козлова Юлия Ивановна имеет высшее экономическое образование, работает в учреждении четвертый год, имеет стаж работы в должности главного бухгалтера 31 лет.

 Киле Людмила Ивановна – учитель физики и математики.

 В учреждении работают 15 педагогов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование.

**Мероприятия проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Мероприятие  |
| 1 | Приобретение оборудования |
| 2 | Проведение урочной деятельности по физике и математике |
| 3 | Участие в олимпиадах различного уровня |

**Результаты, которые планируется достигнуть в рамках проекта:**

1. Организованна среда для проведения физико - математических мероприятий

2. Развитие физико-математических способностей детей.